## 21 22
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "УК "Жилстандарт"
________________Е.П.Филиппов
"_____"____________2011 г.
Выполнение текущего ремонта. Август 2011 г.
№№ пп | адрес многоквартирного дома | дом | тариф текущего ремонта, руб/м2 | площадь начисляемая, м2 | собираемая сумма за год, руб | планируемые виды работ | стоимость и работ по видам, руб | ед. изм | объем | тариф, руб
1 | Пролетарская | 21/22 | 2.64 | 25303.19 | 801605.0592 | Устройство пандуса и ремонт ступеней входных узлов | 31044.21
[6 empty] | Ремонт кровли | 897352.14 |  | 3,10,11 подъез
[6 empty] | Покраска цоколя и входов | 5110
| итого | [5 empty] | 933506.35

## 27
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "УК "Жилстандарт"
________________Е.П.Филиппов
"_____"____________2011 г.
Выполнение текущего ремонта. Август 2011 г.
№№ пп | адрес многоквартирного дома | дом | тариф текущего ремонта, руб/м2 | площадь начисляемая, м2 | собираемая сумма за год, руб | планируемые виды работ | стоимость и работ по видам, руб | ед. изм | объем | тариф, руб
1 | Пролетарская | 27 | 2.64 | 20104.6 | 636913.728 | Замена стояков отопления и ниж развод | 125402.93
[6 empty] | Герметизация межпанельных швов | 94380.08
| итого | [5 empty] | 219783.01

## 24
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "УК "Жилстандарт"
________________Е.П.Филиппов
"_____"____________2011 г.
Выполнение текущего ремонта. Август 2011 г.
№№ пп | адрес многоквартирного дома | дом | тариф текущего ремонта, руб/м2 | площадь начисляемая, м2 | собираемая сумма за год, руб | планируемые виды работ | стоимость и работ по видам, руб | ед. изм | объем | тариф, руб
1 | Тракторостроителей | 24 | 2.64 | 19798.4 | 627213.312 | Герметизация межпанельных швов | 52001.09 | п.м.
[6 empty] | Замена ввода теплотрассы | 45727
[6 empty] | Устройство гостевой парковки | 103595 | м2 | 150
[6 empty] | Покраска цоколя и входов | 34994
| итого | [5 empty] | 236317.09

## 28
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "УК "Жилстандарт"
________________Е.П.Филиппов
"_____"____________2011 г.
Выполнение текущего ремонта . Август 2011 г.
№№ пп | адрес многоквартирного дома | дом | тариф текущего ремонта, руб/м2 | площадь начисляемая, м2 | собираемая сумма за год, руб | планируемые виды работ | стоимость и работ по видам, руб | ед. изм | объем | тариф, руб
1 | Тракторостроителей | 28 | 2.64 | 17587.7 | 557178.336 | Замена стояков отопления | 29568.01
[6 empty] | Герметизация межпанельных швов | 5590
[6 empty] | Покраска цоколя и входов | 40497
| итого | [5 empty] | 75655.01

## 30
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "УК "Жилстандарт"
________________Е.П.Филиппов
"_____"____________2011 г.
Выполнение текущего ремонта. Август 2011 г.
№№ пп | адрес многоквартирного дома | дом | тариф текущего ремонта, руб/м2 | площадь начисляемая, м2 | собираемая сумма за год, руб | планируемые виды работ | стоимость и работ по видам, руб | ед. изм | объем | тариф, руб
1 | Тракторостроителей | 30 | 2.64 | 3682.1 | 116648.928 | Ремонт подъездов | 182074
[6 empty] | Покраска цоколя и входов | 16550
| итого | [5 empty] | 198624

## 30 1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "УК "Жилстандарт"
________________Е.П.Филиппов
"_____"____________2011 г.
Выполнение текущего ремонта. Август 2011 г.
№№ пп | адрес многоквартирного дома | дом | тариф текущего ремонта, руб/м2 | площадь начисляемая, м2 | собираемая сумма за год, руб | планируемые виды работ | стоимость и работ по видам, руб | ед. изм | объем | тариф, руб
1 | Тракторостроителей | 30/1 | 2.64 | 3676.1 | 116458.848 | Ремонт подъездов | 205603
[6 empty] | Герметизация межпанельных швово | 2210.33
[6 empty] | Покраска цоколя и входов | 21344
| итого | [5 empty] | 229157.33

## 36
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "УК "Жилстандарт"
________________Е.П.Филиппов
"_____"____________2011 г.
Выполнение текущего ремонта. Август 2011 г.
№№ пп | адрес многоквартирного дома | дом | тариф текущего ремонта, руб/м2 | площадь начисляемая, м2 | собираемая сумма за год, руб | планируемые виды работ | стоимость и работ по видам, руб | ед. изм | объем | тариф, руб
1 | Тракторостроителей | 36 | 2.64 | 14944.7 | 473448.096 | Замена магистральных трубопроводов ГВС | 282411 |  | 1-7 подъезды
[6 empty] | Текущий ремонт кровли | 159555 |  | под.2
[6 empty] | Покраска цоколя и входов | 34803
[6 empty] | Герметизация межпанельных швов | 50440.39
| итого | [5 empty] | 527209.39

## Общий
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "УК "Жилстандарт"
________________Е.П.Филиппов
"_____"____________2011 г.
Выполнение текущего ремонта по состоянию на 31 августа 2011 г.
№№ пп | адрес многоквартирного дома | дом | планируемые виды работ | стоимость работ по видам, руб | Выполнение за май 2011г | Выполнение за июнь 2011г | Выполнение за июль 2011г | Выполнение за август 2011г | Выполнение за январь-август 2011г
| ул.Пролетарская | 21/22 | Ремонт кровли |  |  |  | 278480 | 618872.14
|  |  | Покраска цоколя и входов |  |  |  |  | 5110
1 |  |  | Устройство пандуса, усиление ступеней входов в подъезды | 31044.21 | 31044.21 |  |  |  | 933506.35
| Тракторостроителей | 28 | Ремонт межпанельных швов |  |  |  | 5590 |  | 75655.01
|  |  | Покраска цоколя и входов |  |  |  |  | 40497
2 |  |  | Замена стояков отопления | 29568.01 | 29568.01
| Тракторостроителей | 24 | Покраска цоколя и входов |  |  |  |  | 34994.06 | 236317.83
|  |  | Ремонт ввода теплотрассы |  |  |  | 45727
|  |  | Устройство гостевой парковки |  |  |  |  | 103595.68
3 |  |  | Ремонт межпанельных швов |  |  |  | 29120 | 22881.09
| ул.Пролетарская | 27 | Ремонт межпанельных швов |  |  |  | 78390 | 15990.08 | 219783.01
4 |  |  | Замена стояков отопления | 70000 |  | 57893.2 |  | 67509.73
| Тракторостроителей | 30 | Покраска цоколя и входов |  |  |  |  | 16550 | 198624
5 |  |  | Покраска и ремонт подъездов |  |  |  | 182074
| Тракторостроителей | 30/1 | Покраска цоколя и входов |  |  |  |  | 21344 | 229157.33
|  |  | Ремонт межпанельных швов |  |  |  |  | 2210.33
6 |  |  | Ремонт подъездов, входов, |  |  |  | 205603
| Тракторостроителей | 36 | Ремонт межпанельных швов |  |  |  | 16120 | 31200 | 523606.43
|  |  | Текущий ремонт кровли под 2 |  |  |  | 159555
|  |  | Покраска цоколя и входов |  |  |  |  | 34320.39
7 |  |  | Замена магистральных трубопроводов ГВС | 326000 | 282411.04
итого |  |  |  | 456612.22 | 343023.26 | 57893.2 | 722179 | 391092.36 | 2416649.96
Вед.спец по ОЭиР: Л.А.Белова
53-38-27